Marco Ágil UR/SR, Historias y DoD
NEWEN - SIM

Versión segmentada según formato SOM - 2026-05-27

# 1. Introducción

Propósito

Consolidar la línea base UR/SR del componente SIM, separar claramente los bloques formal y ágil, e integrar historias, criterios de aceptación, DoD general, trazabilidad y plan Jira en un formato alineado con SOM.

## Criterios de actualización y segmentación

El alcance es el subsistema SIM del Programa NEWEN, orientado a instrucción básica de vuelo.

La base normativa se formula como diseño alineado a FTD Nivel 6; no se declara certificación obligatoria ante autoridad salvo decisión contractual posterior.

La cabina es física, de base fija, y el mundo exterior es virtual mediante realidad mixta.

La plataforma visual de referencia es Varjo XR-4 Secure Edition o configuración secure equivalente aprobada.

La operación multiestación considera tres cabinas de simulación con estaciones de instructor asociadas.

Vuelo en formación, acrobacia, procedimientos normales, emergencia e instrumentos son capacidades obligatorias del entrenamiento.

La interfaz con MPS y DBS queda como TBD controlado hasta cerrar protocolo, formato, sincronización y responsabilidades.

El mantenimiento esperado por usuario es Nivel 1, con accesos de revisión a electrónica, panel eléctrico y módulos reemplazables.

## Correcciones aplicadas al documento base

| Tema | Redacción observada | Actualización recomendada |
| --- | --- | --- |
| Normativa | Certificable DAN-60-1 / base obligatoria. | Diseño alineado a FTD Nivel 6; certificación formal queda como decisión separada. |
| Campo visual | 225 x 60 grados y luego visión exterior 360 grados. | Usar capacidad de la plataforma Varjo y criterio de cobertura aprobado; no fijar dos métricas incompatibles. |
| MPS/DBS | Compatibilidad total mediante formato estandarizado. | Interfaz externa TBD con plan de cierre: datos, protocolo, seguridad, versionado y pruebas. |
| Arquitectura software | JWT, TLS, microservicios, Kubernetes como requisitos. | Mantener seguridad e interoperabilidad como requisitos; dejar tecnologías como decisiones de arquitectura si son aprobadas. |
| Herramientas | Phantom System, Lua, AirManager como obligatorios. | Mover a solución candidata, no a SR contractual, salvo validación técnica y contractual. |
| Mecánica | Aleación 6063 T5 como requisito global. | Mantener modularidad, mantenibilidad y rigidez; material específico queda en especificación mecánica. |

# 2. Requerimientos de Usuario (UR) y de Sistema (SR) Formalizados

## 2.1 Requerimientos de Usuario (UR)

| ID | Categoría | Requerimiento |
| --- | --- | --- |
| UR-SIM-001 | Misión de entrenamiento | El SIM debe apoyar la instrucción básica de vuelo para pilotos iniciales. |
| UR-SIM-002 | Capacidades | El SIM debe permitir procedimientos normales, emergencias, instrumentos, formación y acrobacia. |
| UR-SIM-003 | Marco de diseño | El SIM debe diseñarse alineado a capacidades esperadas para FTD Nivel 6. |
| UR-SIM-004 | Configuración | El SIM debe contar con cabina física de alta fidelidad y entorno exterior virtual. |
| UR-SIM-005 | Instructor | La estación instructor debe permitir reposicionamiento, clima, fallas, monitoreo, reinicio y práctica ATC. |
| UR-SIM-006 | Multiestación | El SIM debe soportar entrenamiento distribuido entre tres estaciones. |
| UR-SIM-007 | Transportabilidad | El SIM debe ser transportable dentro del entorno operativo previsto. |
| UR-SIM-008 | Mantenibilidad | El SIM debe permitir mantenimiento Nivel 1 por usuario entrenado. |
| UR-SIM-009 | Integración | El SIM debe intercambiar información con MPS y DBS mediante interfaces definidas. |
| UR-SIM-010 | Realismo | El SIM debe entregar inmersión y realismo suficientes para transferencia al vuelo real. |

## 2.2 Requerimientos de Sistema (SR)

Requerimientos funcionales: SR-SIM-001 a SR-SIM-020.

Requerimientos de plataforma, hardware y arquitectura: SR-SIM-021 a SR-SIM-026.

Requerimientos de soporte, instalación y mantenimiento: SR-SIM-027 a SR-SIM-030.

Requerimientos de trazabilidad, sesión y aceptación incorporados a baseline: SR-SIM-031 a SR-SIM-037.

| ID | Dominio | Categoría | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| SR-SIM-001 | Sistema | Modelo NEWEN | Emular cabina, controles, instrumentación y comportamiento general de la T-40 NEWEN. |
| SR-SIM-002 | Mecánica/Electrónica | Cabina física | Incluir controles, paneles e instrumentos necesarios para instrucción básica. |
| SR-SIM-003 | Software | Mundo exterior | Generar entorno exterior virtual coherente con los escenarios de entrenamiento. |
| SR-SIM-004 | Mecánica | Base fija | Implementar simulador de base estática/fija. |
| SR-SIM-005 | Software | Entrenamiento | Soportar instrucción visual e instrumental en escenarios normales, anormales y emergencia. |
| SR-SIM-006 | Software | Meteorología | Modificar condiciones meteorológicas y visibilidad relevantes para entrenamiento. |
| SR-SIM-007 | Software | Combustible | Simular combustible y efectos sobre el rendimiento de vuelo. |
| SR-SIM-008 | Electrónica/Firmware | Force feedback | Aplicar retroalimentación de fuerza en bastón y pedales. |
| SR-SIM-009 | Software/Firmware | Respuesta mandos | Ajustar esfuerzos de control según envelope de entrenamiento definido. |
| SR-SIM-010 | Software | Reposicionamiento | Permitir reposicionamiento a estados predefinidos o configurables desde instructor. |
| SR-SIM-011 | Software | Control clima | Permitir cambios de clima y visibilidad desde instructor. |
| SR-SIM-012 | Software/Firmware | Fallas | Permitir inyección de fallas de sistema/aeronave con efecto observable. |
| SR-SIM-013 | Software | Monitoreo | Monitorear en tiempo real estado de vuelo y desempeño del alumno. |
| SR-SIM-014 | Software | Reinicio | Permitir reinicio controlado de la simulación. |
| SR-SIM-015 | Software | ATC instructor | Permitir al instructor actuar como ATC para práctica de comunicaciones. |
| SR-SIM-016 | Sistema | Tres estaciones | Contemplar tres cabinas de simulación con instructor asociado. |
| SR-SIM-017 | Software/Red | Formación | Soportar vuelo en formación entre tres estaciones. |
| SR-SIM-018 | Software/Red | Control maestro | Restringir control maestro a una estación instructor durante formación. |
| SR-SIM-019 | Software | Acrobacia | Soportar entrenamiento de maniobras acrobáticas. |
| SR-SIM-020 | Software | MPS/DBS | Intercambiar información con MPS y DBS mediante interfaz externa definida. |
| SR-SIM-021 | Visual | Interior MR | Visualizar/interactuar con elementos interiores de cabina física con fidelidad suficiente. |
| SR-SIM-022 | Visual | Exterior MR | Presentar mundo exterior virtual usando Varjo XR-4 Secure Edition o equivalente secure aprobado. |
| SR-SIM-023 | Visual/Software | Latencia | Operar con latencia visual objetivo no mayor a 150 ms bajo condiciones definidas de prueba. |
| SR-SIM-024 | Sistema | COTS | Considerar tecnologías COTS cuando sean compatibles con desempeño y mantenibilidad. |
| SR-SIM-025 | Electrónica | UPS | Incluir respaldo eléctrico para protección y apagado controlado. |
| SR-SIM-026 | Sistema | Arquitectura NEWEN | Mantener coherencia con arquitectura integrada NEWEN. |
| SR-SIM-027 | Mecánica | Transportabilidad | Incorporar elementos físicos para traslado, fijación y operación segura. |
| SR-SIM-028 | Mecánica/Electrónica | Accesos | Incluir accesos de inspección para electrónica, panel eléctrico y módulos. |
| SR-SIM-029 | Soporte | Nivel 1 | Permitir mantenimiento Nivel 1 sin desmontajes estructurales mayores. |
| SR-SIM-030 | Sistema | Instalación | Definir condiciones de energía, red, espacio, temperatura y seguridad. |
| SR-SIM-031 | Software | Registro sesión | Registrar eventos de sesión e intervenciones del instructor. |
| SR-SIM-032 | Software | Escenarios | Permitir cargar, guardar y recuperar escenarios preconfigurados. |
| SR-SIM-033 | Software/Electrónica | Readiness | Indicar fallas activas, estado operativo y readiness antes de iniciar sesión. |
| SR-SIM-034 | Sistema | Recuperación segura | Permitir detención segura y recuperación controlada tras falla o reinicio. |
| SR-SIM-035 | Comunicaciones | Instructor-alumno | Soportar comunicación básica instructor-alumno durante la sesión. |
| SR-SIM-036 | Sistema | Catálogo fallas | Definir catálogo mínimo de fallas entrenables y sus efectos esperados. |
| SR-SIM-037 | QA | FAT/SAT | Definir criterios medibles de aceptación para FAT y SAT. |

# 3. Transformación a Historias de Usuario y Criterios de Aceptación

## 3.1 Historias de usuario

| ID | Actor | Historia de usuario | Trazabilidad principal |
| --- | --- | --- | --- |
| US-SIM-101 | Alumno piloto | Como Alumno Piloto quiero practicar procedimientos normales, anormales y de emergencia en una cabina física representativa, para desarrollar competencias básicas antes del vuelo real. | UR-SIM-001, UR-SIM-002, SR-SIM-002, SR-SIM-005, SR-SIM-012 |
| US-SIM-102 | Alumno piloto | Como Alumno Piloto quiero practicar vuelo por instrumentos, para entrenar navegación y control de aeronave sin depender solo de referencias visuales externas. | UR-SIM-002, SR-SIM-003, SR-SIM-005, SR-SIM-021, SR-SIM-022 |
| US-SIM-103 | Alumno piloto | Como Alumno Piloto quiero practicar vuelo en formación con otras estaciones SIM, para entrenar coordinación, separación y comunicación entre aeronaves. | UR-SIM-002, UR-SIM-006, SR-SIM-016, SR-SIM-017, SR-SIM-018 |
| US-SIM-104 | Alumno piloto | Como Alumno Piloto quiero practicar maniobras acrobáticas, para desarrollar control avanzado de la aeronave dentro del envelope definido. | UR-SIM-002, UR-SIM-010, SR-SIM-008, SR-SIM-009, SR-SIM-019 |
| US-SIM-201 | Instructor | Como Instructor quiero controlar clima, posición, fallas, reinicio y estado de la simulación, para conducir sesiones de entrenamiento adaptadas al desempeño del alumno. | UR-SIM-005, SR-SIM-010, SR-SIM-011, SR-SIM-012, SR-SIM-013, SR-SIM-014 |
| US-SIM-202 | Instructor | Como Instructor quiero actuar como ATC durante la sesión, para entrenar comunicaciones operacionales con el alumno. | UR-SIM-005, SR-SIM-015, SR-SIM-035 |
| US-SIM-203 | Instructor | Como Instructor quiero monitorear variables de vuelo y desempeño en tiempo real, para corregir errores durante la sesión. | UR-SIM-005, SR-SIM-013, SR-SIM-031 |
| US-SIM-204 | Instructor | Como Instructor quiero cargar escenarios preconfigurados, para repetir condiciones de entrenamiento y facilitar la evaluación entre alumnos. | UR-SIM-005, SR-SIM-032, SR-SIM-037 |
| US-SIM-301 | Responsable técnico | Como Responsable Técnico quiero que el SIM registre eventos de sesión e intervenciones del instructor, para permitir análisis posterior y trazabilidad. | UR-SIM-009, SR-SIM-031, SR-SIM-033, SR-SIM-037 |
| US-SIM-302 | Responsable de integración | Como Responsable de Integración quiero que el SIM intercambie información con MPS y DBS mediante una interfaz definida, para integrarse correctamente al ecosistema NEWEN. | UR-SIM-009, SR-SIM-020, SR-SIM-026 |
| US-SIM-303 | Responsable técnico | Como Responsable Técnico quiero que el simulador informe estado operativo y readiness antes de iniciar una sesión, para reducir riesgos de operación. | UR-SIM-008, SR-SIM-025, SR-SIM-033, SR-SIM-034 |
| US-SIM-401 | Mantenedor Nivel 1 | Como Mantenedor Nivel 1 quiero acceder a electrónica y panel eléctrico sin desmontajes mayores, para ejecutar revisiones básicas del sistema. | UR-SIM-008, SR-SIM-028, SR-SIM-029 |
| US-SIM-402 | Soporte técnico | Como Soporte Técnico quiero ejecutar una detención segura y recuperación controlada tras una falla o reinicio, para proteger el sistema y reducir interrupciones operacionales. | UR-SIM-007, UR-SIM-008, SR-SIM-034 |

## 3.2 Criterios de aceptación por historia

| Historia | Criterios de aceptación |
| --- | --- |
| US-SIM-101 | 1. Permite ejecutar escenarios normales, anormales y de emergencia en cabina física representativa. 2. El alumno observa efectos coherentes en instrumentos, controles y entorno. 3. La sesión queda disponible para revisión posterior con eventos relevantes registrados. |
| US-SIM-102 | 1. El entorno soporta entrenamiento IFR con referencias e instrumentos consistentes. 2. El alumno puede completar navegación y control sin depender solo de visión exterior. 3. La cabina física y el exterior virtual mantienen coherencia operativa en la prueba. |
| US-SIM-103 | 1. Tres estaciones comparten estado mínimo de formación durante la sesión. 2. El instructor líder conserva control maestro del escenario global. 3. Pérdidas de enlace o desincronización pasan a un estado seguro definido. |
| US-SIM-104 | 1. El simulador soporta maniobras acrobáticas dentro del envelope definido. 2. La respuesta de mandos y force feedback es coherente con el perfil de entrenamiento. 3. La evidencia de prueba documenta límites, seguridad y repetibilidad del ejercicio. |
| US-SIM-201 | 1. El instructor modifica clima, posición, fallas y reinicio desde una interfaz única. 2. Cada intervención produce un efecto visible y trazable en la sesión. 3. El reinicio controlado no deja la simulación en estado inconsistente. |
| US-SIM-202 | 1. Existe un canal instructor-alumno disponible durante la sesión. 2. La función ATC no interfiere con telemetría ni control principal. 3. Queda registro del uso o de los eventos relevantes de comunicación cuando aplique. |
| US-SIM-203 | 1. El instructor visualiza variables mínimas de vuelo y desempeño en tiempo real. 2. Las alarmas o eventos relevantes son identificables durante la práctica. 3. La operación de monitoreo no degrada la simulación. |
| US-SIM-204 | 1. El instructor carga escenarios preconfigurados sin rehacer la configuración completa. 2. Los escenarios pueden reutilizarse para repetir condiciones entre alumnos. 3. Cada escenario relevante queda identificado en la evidencia de sesión. |
| US-SIM-301 | 1. La bitácora registra eventos de sesión e intervenciones del instructor con contexto mínimo. 2. Los registros quedan disponibles para debriefing, QA y trazabilidad. 3. El mecanismo de registro se relaciona con FAT/SAT y con los requisitos de aceptación. |
| US-SIM-302 | 1. Existe ICD o definición equivalente para intercambio con MPS/DBS. 2. Se validan datos, errores, versionado y trazabilidad del intercambio. 3. La integración se prueba con simuladores o endpoints de referencia antes del cierre. |
| US-SIM-303 | 1. Antes de iniciar sesión el SIM informa estado operativo y fallas activas. 2. El readiness incluye al menos energía, protecciones, módulos críticos y estado general. 3. La sesión no inicia sin visibilidad de condiciones fuera de tolerancia cuando aplique. |
| US-SIM-401 | 1. Los accesos permiten inspección visual y atención Nivel 1 sin desmontajes estructurales mayores. 2. Los puntos de revisión están identificados y documentados. 3. La revisión básica puede ejecutarse con checklist de mantenimiento. |
| US-SIM-402 | 1. El sistema ejecuta detención segura ante falla o reinicio controlado. 2. La recuperación posterior deja el simulador en estado operacional conocido. 3. La prueba documenta protección del sistema y reducción de interrupciones. |

# 4. Definition of Done general

La funcionalidad está implementada según los criterios de aceptación aprobados.

La solución fue revisada técnicamente por la disciplina responsable.

Existe evidencia de prueba, demostración, inspección o análisis según el método de verificación definido.

La trazabilidad hacia UR y SR asociados está actualizada.

La funcionalidad no introduce regresiones conocidas en flujos existentes.

La documentación funcional o técnica fue actualizada cuando aplica.

Los datos, eventos o registros generados por la funcionalidad quedan integrados a la trazabilidad del sistema cuando corresponde.

Las restricciones de seguridad, roles, integridad de datos y operación fueron verificadas cuando aplican.

El incremento puede demostrarse en el entorno definido para revisión o aceptación.

# 5. Trazabilidad UR -> SR -> Historias

| UR | SR relacionados | Historias relacionadas |
| --- | --- | --- |
| UR-SIM-001 | SR-SIM-001, SR-SIM-002, SR-SIM-005, SR-SIM-019 | US-SIM-101 |
| UR-SIM-002 | SR-SIM-005, SR-SIM-006, SR-SIM-010, SR-SIM-011, SR-SIM-012, SR-SIM-015, SR-SIM-017, SR-SIM-019, SR-SIM-036 | US-SIM-101, US-SIM-102, US-SIM-103, US-SIM-104, US-SIM-202 |
| UR-SIM-003 | SR-SIM-004, SR-SIM-008, SR-SIM-009, SR-SIM-023, SR-SIM-025, SR-SIM-037 | US-SIM-104, US-SIM-303 |
| UR-SIM-004 | SR-SIM-002, SR-SIM-003, SR-SIM-021, SR-SIM-022, SR-SIM-023 | US-SIM-101, US-SIM-102 |
| UR-SIM-005 | SR-SIM-010, SR-SIM-011, SR-SIM-012, SR-SIM-013, SR-SIM-014, SR-SIM-015, SR-SIM-031, SR-SIM-032, SR-SIM-035 | US-SIM-201, US-SIM-202, US-SIM-203, US-SIM-204 |
| UR-SIM-006 | SR-SIM-016, SR-SIM-017, SR-SIM-018 | US-SIM-103 |
| UR-SIM-007 | SR-SIM-027, SR-SIM-030, SR-SIM-034 | US-SIM-402 |
| UR-SIM-008 | SR-SIM-028, SR-SIM-029, SR-SIM-033, SR-SIM-034 | US-SIM-303, US-SIM-401, US-SIM-402 |
| UR-SIM-009 | SR-SIM-020, SR-SIM-026, SR-SIM-031, SR-SIM-037 | US-SIM-301, US-SIM-302 |
| UR-SIM-010 | SR-SIM-001, SR-SIM-008, SR-SIM-009, SR-SIM-021, SR-SIM-022, SR-SIM-023 | US-SIM-102, US-SIM-104 |

# 6. Plan de trabajo Jira

| Supuesto de planificación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jira se organiza como ejecución incremental por épicas con integración progresiva. Las duraciones deben ajustarse cuando existan fechas contractuales, disponibilidad de hardware y definición cerrada de MPS/DBS. |  |  |  |  |
| Jira | Objetivo | Entregables principales | Líder | Duración ref. |
| G0 | Alineación y baseline | UR/SR, arquitectura inicial, backlog, matriz de trazabilidad | Software + Sistemas | 2 semanas |
| G1 | Prototipo técnico | Banco de visual, force feedback, electrónica modular y estructura mecánica de prueba | Todas | 4-6 semanas |
| G2 | Cabina integrada 1 | Primera cabina operativa con instructor, visual, mandos y readiness | Todas | 8-10 semanas |
| G3 | Multiestación | Tres estaciones enlazadas, formación, control maestro y escenarios compartidos | Software + Red + Integración | 6-8 semanas |
| G4 | MPS/DBS e instrucción | ICD cerrado, import/export, registro sesión, catálogo de fallas y ATC | Software + QA | 4-6 semanas |
| G5 | Verificación FAT/SAT | Evidencia por SR, pruebas de aceptación, manuales y cierre de pendientes | QA + Todas | 4 semanas |

# 7. Backlog detallado por épica

| Epica | Nombre | Area líder | Alcance | SR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EPIC-SW-01 | Núcleo de simulación y escenarios | Software | Motor de sesión, escenarios, clima, combustible, emergencias y acrobacia. | SR-003, SR-005, SR-006, SR-007, SR-019, SR-032 |
| EPIC-SW-02 | Estación instructor y ATC | Software | HMI de instructor, fallas, reposicionamiento, monitoreo, reinicio, comunicación ATC y bitácora. | SR-010, SR-011, SR-012, SR-013, SR-014, SR-015, SR-031, SR-035 |
| EPIC-SW-03 | Multiestación e interoperabilidad | Software | Red de tres simuladores, control maestro, integración MPS/DBS e ICD. | SR-016, SR-017, SR-018, SR-020, SR-026 |
| EPIC-EL-01 | Arquitectura eléctrica y energía | Electrónica | Distribución eléctrica, UPS, protecciones, panel eléctrico, cableado y readiness eléctrico. | SR-025, SR-028, SR-033, SR-034 |
| EPIC-EL-02 | Mandos, sensores y actuadores | Electrónica | Bastón, pedales, sensores, force feedback, actuadores de fallas y interfaces físicas. | SR-008, SR-009, SR-012, SR-022 |
| EPIC-FW-01 | Firmware de módulos de cabina | Firmware | Controladores, buses, diagnóstico, watchdog, comandos de actuadores y telemetría local. | SR-008, SR-009, SR-012, SR-033, SR-034 |
| EPIC-MEC-01 | Estructura cabina y ergonomía | Mecánica | Cabina física, base fija, soportes, paneles, accesos y ergonomía de entrenamiento. | SR-002, SR-004, SR-027, SR-028, SR-029 |
| EPIC-MEC-02 | Integración física y transportabilidad | Mecánica | Ruedas/anclajes, layout de montaje, mantenibilidad Nivel 1 y condiciones de instalación. | SR-027, SR-029, SR-030 |
| EPIC-QA-01 | Verificación y aceptación | QA/Sistemas | Matriz UR-SR-US, FAT/SAT, evidencias, criterios de latencia, catálogo de fallas y manuales. | SR-023, SR-036, SR-037 |

## EPIC-SW-01 - Núcleo de simulación y escenarios

| Feature | Entregable | Tareas | DoD |
| --- | --- | --- | --- |
| FEAT-SW-01.1 | Modelo de sesión | - Definir estados de sesión - Implementar start/pause/reset - Persistir configuración base | Sesión reproducible con eventos registrados. |
| FEAT-SW-01.2 | Escenarios normales/emergencia | - Definir catálogo inicial - Implementar carga de escenario - Validar transiciones normal/anormal/emergencia | Escenarios cargan sin reinicio completo y quedan trazados. |
| FEAT-SW-01.3 | Clima y visibilidad | - Definir variables - Exponer controles a instructor - Probar impacto visual y de vuelo | Cambios son observables y quedan en bitácora. |
| FEAT-SW-01.4 | Combustible y performance | - Modelar consumo - Mostrar estado - Probar efectos en rendimiento | Variación de combustible afecta parámetros definidos. |

## EPIC-SW-02 - Estación instructor y ATC

| Feature | Entregable | Tareas | DoD |
| --- | --- | --- | --- |
| FEAT-SW-02.1 | HMI instructor | - Wireframe operativo - Implementar panel clima/fallas/reposición - Roles y permisos básicos | Instructor opera funciones mínimas desde una sola interfaz. |
| FEAT-SW-02.2 | Monitoreo alumno | - Definir telemetría mínima - Implementar panel tiempo real - Alarmas/eventos relevantes | Instructor visualiza estado sin degradar simulación. |
| FEAT-SW-02.3 | ATC y comunicaciones | - Definir flujo instructor-alumno - Integrar canal de voz o intercom - Registrar eventos de comunicación | Comunicación opera durante sesión y se valida en prueba. |

## EPIC-SW-03 - Multiestación e interoperabilidad

| Feature | Entregable | Tareas | DoD |
| --- | --- | --- | --- |
| FEAT-SW-03.1 | Sesión de tres estaciones | - Definir sincronización mínima - Implementar descubrimiento/configuración - Prueba con tres nodos | Tres estaciones comparten estado de formación. |
| FEAT-SW-03.2 | Control maestro | - Definir arbitraje - Bloquear controles secundarios - Gestionar pérdida de líder | Solo una estación controla escenario global. |
| FEAT-SW-03.3 | ICD MPS/DBS | - Definir datos y formato - Definir versionado/errores - Crear simuladores de prueba | ICD aprobado antes de integración real. |
| FEAT-SW-03.4 | Import/export | - Importar plan desde MPS - Exportar telemetría a DBS - Validar casos de error | Flujo completo MPS-SIM-DBS probado con dataset de referencia. |

## EPIC-EL-01 - Arquitectura eléctrica y energía

| Feature | Entregable | Tareas | DoD |
| --- | --- | --- | --- |
| FEAT-EL-01.1 | Distribución eléctrica | - Diagrama unifilar - Selección protecciones - Plan de cableado y conectores | Diseño revisado y listo para prototipo. |
| FEAT-EL-01.2 | UPS y apagado controlado | - Dimensionar UPS - Definir señalización - Probar corte y shutdown | Sistema apaga sin pérdida crítica de estado. |
| FEAT-EL-01.3 | Readiness eléctrico | - Sensar estados relevantes - Reportar fallas - Integrar HMI | Preflight muestra energía/protecciones/fallas. |

## EPIC-EL-02 - Mandos, sensores y actuadores

| Feature | Entregable | Tareas | DoD |
| --- | --- | --- | --- |
| FEAT-EL-02.1 | Force feedback | - Selección actuadores/drivers - Banco de cargas - Curvas de esfuerzo | Bastón y pedales responden a comandos medidos. |
| FEAT-EL-02.2 | Paneles y sensores | - Mapa de entradas/salidas - Prototipo panel - Prueba de rebote/calibración | Entradas se leen con estabilidad definida. |
| FEAT-EL-02.3 | Actuación de fallas | - Arquitectura segura - Prueba actuador disyuntor/señal equivalente - Fail-safe | Falla física simulada sin riesgo para usuario/equipo. |

## EPIC-FW-01 - Firmware de módulos de cabina

| Feature | Entregable | Tareas | DoD |
| --- | --- | --- | --- |
| FEAT-FW-01.1 | Comunicación módulo-host | - Definir protocolo - Implementar parser - Pruebas de latencia y reconexión | Módulo se recupera ante pérdida temporal de enlace. |
| FEAT-FW-01.2 | Control force feedback | - Loop de control - Límites y rampas - Telemetría de esfuerzo | Control opera dentro de límites seguros. |
| FEAT-FW-01.3 | Diagnóstico y watchdog | - Autotest - Códigos de error - Watchdog y estado seguro | Falla de firmware lleva a estado seguro reportado. |

## EPIC-MEC-01 - Estructura cabina y ergonomía

| Feature | Entregable | Tareas | DoD |
| --- | --- | --- | --- |
| FEAT-MEC-01.1 | Arquitectura cabina | - Layout ergonómico - Revisión antropométrica - Interfaces con visual y controles | Piloto accede controles sin interferencias. |
| FEAT-MEC-01.2 | Base fija y soportes | - Cálculo/pre-dimensionamiento - Soportes de cabina/visor - Revisión vibración/rigidez | Estructura estable para uso repetido. |
| FEAT-MEC-01.3 | Paneles modulares | - Definir módulos - Puntos de fijación - Accesos mantención | Módulo se retira para Nivel 1 sin desmontaje mayor. |

## EPIC-MEC-02 - Integración física y transportabilidad

| Feature | Entregable | Tareas | DoD |
| --- | --- | --- | --- |
| FEAT-MEC-02.1 | Ruedas y anclajes | - Selección componentes - Prueba de traslado - Bloqueo y nivelación | Cabina se traslada y fija de forma segura. |
| FEAT-MEC-02.2 | Condiciones instalación | - Espacio y accesos - Puntos energía/red - Checklist instalación | Sitio puede aprobarse antes de despliegue. |
| FEAT-MEC-02.3 | Mantenibilidad Nivel 1 | - Checklist tareas - Etiquetado - Acceso a panel eléctrico/electrónica | Usuario entrenado ejecuta inspección básica. |

## EPIC-QA-01 - Verificación y aceptación

| Feature | Entregable | Tareas | DoD |
| --- | --- | --- | --- |
| FEAT-QA-01.1 | Matriz trazabilidad | - Mapear UR-SR-US-DoD - Asignar método verificación - Definir evidencia por requisito | 100% UR/SR con evidencia esperada. |
| FEAT-QA-01.2 | Plan FAT | - Casos de prueba - Criterios pass/fail - Registro de incidencias | FAT ejecutable con datos y responsables. |
| FEAT-QA-01.3 | Plan SAT | - Checklist instalación - Pruebas sitio - Cierre pendientes | SAT demuestra operación en entorno final. |
| FEAT-QA-01.4 | Catálogo de fallas | - Lista mínima - Efectos esperados - Pruebas por falla | Fallas entrenables verificadas y documentadas. |

# 8. Matriz RACI resumida

| Area | Responsable principal | Apoya | Aprueba | Evidencia mínima |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Software | Líder software SIM | Firmware, QA, Sistemas | Arquitectura/Sistemas | Repositorio, build, pruebas funcionales, registro de sesión. |
| Electrónica | Líder electrónica | Firmware, Mecánica, QA | Arquitectura/Sistemas | Esquemáticos, BOM, pruebas banco, seguridad eléctrica. |
| Firmware | Líder firmware | Electrónica, Software, QA | Arquitectura/Sistemas | Versión firmware, protocolo, logs, pruebas reconexión/watchdog. |
| Mecánica | Líder mecánica | Electrónica, Ergonomía, QA | Arquitectura/Sistemas | Modelos, planos, inspección, pruebas traslado/acceso. |
| QA/Sistemas | Líder verificación | Todas las áreas | Cliente/Programa | Matriz trazabilidad, FAT/SAT, no conformidades y cierre. |

# 9. Riesgos y vacíos pendientes

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | MPS/DBS sigue TBD | Alta | Alta | Cerrar ICD temprano en G0-G1; usar simuladores de interfaz. |
| R-02 | Certificación vs alineación FTD | Alta | Media | Mantener lenguaje de alineación hasta mandato contractual formal. |
| R-03 | Latencia MR <=150 ms | Media | Alta | Definir escenario de prueba, instrumentación y presupuesto de latencia por componente. |
| R-04 | Force feedback seguro y realista | Media | Alta | Banco de pruebas, límites de firmware y validación incremental. |
| R-05 | Integración tres estaciones | Media | Alta | Prototipo red temprano y pruebas de pérdida/reconexión. |
| R-06 | Mantenibilidad Nivel 1 | Media | Media | Validar accesos con mantenedor y checklist antes de congelar diseño mecánico. |

## Puntos pendientes visibles para baseline

Definir la interfaz MPS/DBS: estructura de datos, protocolo, dirección del flujo, sincronización y criterio de aceptación.

Mantener FTD Nivel 6 como alineación de diseño y no como certificación efectiva, salvo instrucción contractual posterior.

Cerrar el catálogo mínimo de fallas entrenables y los efectos esperados por cada una.

Formalizar criterios FAT/SAT medibles antes de congelar baseline y aceptación contractual.

Completar requisitos de infraestructura de instalación: energía, red, espacio, temperatura y seguridad.

# 10. Siguiente ciclo recomendado

Validar esta línea base con los responsables de sistemas, software, electrónica, firmware y mecánica.

Congelar UR/SR v0.3 y abrir matriz de trazabilidad UR-SR-US-DoD.

Cerrar definiciones TBD críticas: MPS/DBS, catálogo mínimo de fallas, protocolo módulo-host, presupuesto de latencia y criterios FAT/SAT.

Convertir cada feature del backlog en tickets con estimación, dependencia, responsable, evidencia esperada y sprint objetivo.

# Anexo A - Trazabilidad UR a SR

| UR | SR relacionados |
| --- | --- |
| UR-SIM-001 | SR-SIM-001, SR-SIM-002, SR-SIM-005, SR-SIM-019 |
| UR-SIM-002 | SR-SIM-005, SR-SIM-006, SR-SIM-010, SR-SIM-011, SR-SIM-012, SR-SIM-015, SR-SIM-017, SR-SIM-019, SR-SIM-036 |
| UR-SIM-003 | SR-SIM-004, SR-SIM-008, SR-SIM-009, SR-SIM-023, SR-SIM-025, SR-SIM-037 |
| UR-SIM-004 | SR-SIM-002, SR-SIM-003, SR-SIM-021, SR-SIM-022, SR-SIM-023 |
| UR-SIM-005 | SR-SIM-010, SR-SIM-011, SR-SIM-012, SR-SIM-013, SR-SIM-014, SR-SIM-015, SR-SIM-031, SR-SIM-032, SR-SIM-035 |
| UR-SIM-006 | SR-SIM-016, SR-SIM-017, SR-SIM-018 |
| UR-SIM-007 | SR-SIM-027, SR-SIM-030, SR-SIM-034 |
| UR-SIM-008 | SR-SIM-028, SR-SIM-029, SR-SIM-033, SR-SIM-034 |
| UR-SIM-009 | SR-SIM-020, SR-SIM-026, SR-SIM-031, SR-SIM-037 |
| UR-SIM-010 | SR-SIM-001, SR-SIM-008, SR-SIM-009, SR-SIM-021, SR-SIM-022, SR-SIM-023 |