Marco Ágil UR/SR, Historias y DoD
Plan de Trabajo GIRA - SIM NEWEN

Versión actualizada - 2026-05-20

Propósito: Consolidar la línea base UR/SR del componente SIM, traducirla a un marco ágil verificable y dejar un plan GIRA bajado desde epicas hasta tareas por software, electrónica, firmware y mecánica.

# 1. Criterios de actualización

El alcance es el subsistema SIM del Programa NEWEN, orientado a instrucción básica de vuelo.

La base normativa se formula como diseño alíneado a FTD Nivel 6; no se declara certificación obligatoria ante autoridad salvo decision contractual posterior.

La cabina es física, de base fija, y el mundo exterior es virtual mediante realidad mixta.

La plataforma visual de referencia es Varjo XR-4 Secure Edition o configuración secure equivalente aprobada.

La operación multiestacion considera tres cabinas de simulación con estaciones de instructor asociadas.

Vuelo en formacion, acrobacia, procedimientos normales, emergencia e instrumentos son capacidades obligatorias del entrenamiento.

La interfaz con MPS y DBS queda como TBD controlado hasta cerrar protocolo, formato, sincronización y responsabilidades.

El mantenimiento esperado por usuario es Nivel 1, con accesos de revisión a electrónica, panel eléctrico y módulos reemplazables.

# 2. Correcciones aplicadas al documento base

| Tema | Redacción observada | Actualización recomendada |
| --- | --- | --- |
| Normativa | Certificable DAN-60-1 / base obligatoria. | Diseño alíneado a FTD Nivel 6; certificación formal queda como decision separada. |
| Campo visual | 225 x 60 grados y luego visión exterior 360 grados. | Usar capacidad de la plataforma Varjo y criterio de cobertura aprobado; no fijar dos metricas incompatibles. |
| MPS/DBS | Compatibilidad total mediante formato estandarizado. | Interfaz externa TBD con plan de cierre: datos, protocolo, seguridad, versiónado y pruebas. |
| Arquitectura software | JWT, TLS, microservicios, Kubernetes como requisitos. | Mantener seguridad e interoperabilidad como requisitos; dejar tecnologías como decisiones de arquitectura si son aprobadas. |
| Herramientas | Phantom System, Lua, AirManager como obligatorios. | Mover a solucion candidata, no a SR contractual, salvo validacion técnica y contractual. |
| Mecánica | Aleacion 6063 T5 como requisito global. | Mantener modularidad, mantenibilidad y rigidez; material especifico queda en especificacion mecánica. |

# 3. Requerimientos de Usuario actualizados

| ID | Categoría | Requerimiento |
| --- | --- | --- |
| UR-SIM-001 | Misión de entrenamiento | El SIM debe apoyar la instrucción básica de vuelo para pilotos iniciales. |
| UR-SIM-002 | Capacidades | El SIM debe permitir procedimientos normales, emergencias, instrumentos, formacion y acrobacia. |
| UR-SIM-003 | Marco de diseño | El SIM debe disenarse alíneado a capacidades esperadas para FTD Nivel 6. |
| UR-SIM-004 | Configuracion | El SIM debe contar con cabina física de alta fidelidad y entorno exterior virtual. |
| UR-SIM-005 | Instructor | La estacion instructor debe permitir reposicionamiento, clima, fallas, monitoreo, reinicio y práctica ATC. |
| UR-SIM-006 | Multiestacion | El SIM debe soportar entrenamiento distribuido entre tres estaciones. |
| UR-SIM-007 | Transportabilidad | El SIM debe ser transportable dentro del entorno operativo previsto. |
| UR-SIM-008 | Mantenibilidad | El SIM debe permitir mantenimiento Nivel 1 por usuario entrenado. |
| UR-SIM-009 | Integración | El SIM debe intercambiar informacion con MPS y DBS mediante interfaces definidas. |
| UR-SIM-010 | Realismo | El SIM debe entregar inmersion y realismo suficientes para transferencia al vuelo real. |

# 4. SR consolidados por dominio

| ID | Dominio | Categoría | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| SR-SIM-001 | Sistema | Modelo NEWEN | Emular cabina, controles, instrumentacion y comportamiento general de la T-40 NEWEN. |
| SR-SIM-002 | Mecánica/Electrónica | Cabina física | Incluir controles, paneles e instrumentos necesarios para instrucción básica. |
| SR-SIM-003 | Software | Mundo exterior | Generar entorno exterior virtual coherente con los escenarios de entrenamiento. |
| SR-SIM-004 | Mecánica | Base fija | Implementar simulador de base estatica/fija. |
| SR-SIM-005 | Software | Entrenamiento | Soportar instrucción visual e instrumental en escenarios normales, anormales y emergencia. |
| SR-SIM-006 | Software | Meteorologia | Modificar condiciones meteorológicas y visibilidad relevantes para entrenamiento. |
| SR-SIM-007 | Software | Combustible | Simular combustible y efectos sobre el rendimiento de vuelo. |
| SR-SIM-008 | Electrónica/Firmware | Force feedback | Aplicar retroalimentacion de fuerza en bastón y pedales. |
| SR-SIM-009 | Software/Firmware | Respuesta mandos | Ajustar esfuerzos de control segun envelope de entrenamiento definido. |
| SR-SIM-010 | Software | Reposicionamiento | Permitir reposicionamiento a estados predefinidos o configurables desde instructor. |
| SR-SIM-011 | Software | Control clima | Permitir cambios de clima y visibilidad desde instructor. |
| SR-SIM-012 | Software/Firmware | Fallas | Permitir inyeccion de fallas de sistema/aeronave con efecto observable. |
| SR-SIM-013 | Software | Monitoreo | Monitorear en tiempo real estado de vuelo y desempeno del alumno. |
| SR-SIM-014 | Software | Reinicio | Permitir reinicio controlado de la simulación. |
| SR-SIM-015 | Software | ATC instructor | Permitir al instructor actuar como ATC para práctica de comunicaciónes. |
| SR-SIM-016 | Sistema | Tres estaciones | Contemplar tres cabinas de simulación con instructor asociado. |
| SR-SIM-017 | Software/Red | Formacion | Soportar vuelo en formacion entre tres estaciones. |
| SR-SIM-018 | Software/Red | Control maestro | Restringir control maestro a una estacion instructor durante formacion. |
| SR-SIM-019 | Software | Acrobacia | Soportar entrenamiento de maniobras acrobaticas. |
| SR-SIM-020 | Software | MPS/DBS | Intercambiar informacion con MPS y DBS mediante interfaz externa definida. |
| SR-SIM-021 | Visual | Interior MR | Visualizar/interactuar con elementos interiores de cabina física con fidelidad suficiente. |
| SR-SIM-022 | Visual | Exterior MR | Presentar mundo exterior virtual usando Varjo XR-4 Secure Edition o equivalente secure aprobado. |
| SR-SIM-023 | Visual/Software | Latencia | Operar con latencia visual objetivo no mayor a 150 ms bajo condiciones definidas de prueba. |
| SR-SIM-024 | Sistema | COTS | Considerar tecnologías COTS cuando sean compatibles con desempeno y mantenibilidad. |
| SR-SIM-025 | Electrónica | UPS | Incluir respaldo eléctrico para proteccion y apagado controlado. |
| SR-SIM-026 | Sistema | Arquitectura NEWEN | Mantener coherencia con arquitectura integrada NEWEN. |
| SR-SIM-027 | Mecánica | Transportabilidad | Incorporar elementos físicos para traslado, fijacion y operación segura. |
| SR-SIM-028 | Mecánica/Electrónica | Accesos | Incluir accesos de inspeccion para electrónica, panel eléctrico y módulos. |
| SR-SIM-029 | Soporte | Nivel 1 | Permitir mantenimiento Nivel 1 sin desmontajes estructurales mayores. |
| SR-SIM-030 | Sistema | Instalacion | Definir condiciones de energía, red, espacio, temperatura y seguridad. |
| SR-SIM-031 | Software | Registro sesión | Registrar eventos de sesión e intervenciones del instructor. |
| SR-SIM-032 | Software | Escenarios | Permitir cargar, guardar y recuperar escenarios preconfigurados. |
| SR-SIM-033 | Software/Electrónica | Readiness | Indicar fallas activas, estado operativo y readiness antes de iniciar sesión. |
| SR-SIM-034 | Sistema | Recuperacion segura | Permitir detencion segura y recuperacion controlada tras falla o reinicio. |
| SR-SIM-035 | Comunicaciónes | Instructor-alumno | Soportar comunicación básica instructor-alumno durante la sesión. |
| SR-SIM-036 | Sistema | Catálogo fallas | Definir catálogo mínimo de fallas entrenables y sus efectos esperados. |
| SR-SIM-037 | QA | FAT/SAT | Definir criterios medibles de aceptación para FAT y SAT. |

# 5. Marco ágil de trazabilidad

Epica: agrupa una capacidad mayor del SIM y define un resultado verificable de negocio/entrenamiento.

Feature: divide la epica por flujo o componente tecnico demostrable.

Historia de usuario: expresa valor para piloto, instructor, mantenedor, integrador o QA.

Tarea: unidad ejecutable por disciplina con entregable claro.

DoD: criterio objetivo de aceptación; debe poder validarse por revisión documental, inspeccion, prueba, demostracion o análisis.

| ID | Actor | Quiero | Para | Trazabilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-SIM-101 | Piloto alumno | sentir resistencia física variable en bastón y pedales | desarrollar memoria muscular previa al vuelo real | UR-002, UR-010, SR-008, SR-009 |
| US-SIM-102 | Piloto alumno | usar realidad mixta con cabina física y exterior virtual | entrenar con inmersion sin perder referencia de controles reales | UR-004, UR-010, SR-021, SR-022, SR-023 |
| US-SIM-201 | Instructor | inyectar fallas, clima y reposicionamientos | evaluar reaccion del alumno en escenarios controlados | UR-005, SR-010, SR-011, SR-012, SR-013 |
| US-SIM-202 | Instructor lider | conectar tres simuladores en formacion con control maestro | dirigir sesiónes multiestacion coordinadas | UR-006, SR-016, SR-017, SR-018 |
| US-SIM-203 | Instructor | actuar como ATC y comunicarse con el alumno | prácticar fraseologia y toma de decisiones | UR-002, UR-005, SR-015, SR-035 |
| US-SIM-301 | Mantenedor | acceder a electrónica y panel eléctrico por módulos | ejecutar mantenimiento Nivel 1 sin desmontajes mayores | UR-008, SR-028, SR-029, SR-033 |
| US-SIM-401 | Integrador | intercambiar planes, eventos y telemetría con MPS/DBS | cerrar flujo operaciónal completo de planificacion y debriefing | UR-009, SR-020, SR-026, SR-031 |
| US-SIM-501 | QA/Cliente | ejecutar FAT/SAT con criterios medibles | aceptar el sistema con evidencia objetiva | SR-023, SR-036, SR-037 |

| Historia | Foco DoD | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- |
| US-SIM-101 | Force feedback | Banco de prueba registra comandos y fuerzas; bastón/pedales responden dentro de tolerancia acordada; se documenta curva esfuerzo-envelope. |
| US-SIM-102 | Realidad mixta | Varjo XR-4 o equivalente aprobado integra cabina física y exterior virtual; latencia <=150 ms en condicion de prueba; no se declaran FOV contradictorios. |
| US-SIM-201 | Instructor | HMI modifica clima, fallas y posicion; cada accion queda registrada; el alumno observa efecto sin reiniciar sesión salvo que corresponda. |
| US-SIM-202 | Formacion | Tres estaciones sincronizan estado básico; solo instructor lider controla fallas/escenario global; pérdida de enlace queda gestionada con estado seguro. |
| US-SIM-203 | ATC | Canal instructor-alumno opera durante sesión; se registra inicio/fin o evento relevante; no bloquea telemetría ni controles principales. |
| US-SIM-301 | Mantenimiento | Accesos permiten inspeccion visual y reemplazo modular Nivel 1; checklist de readiness identifica fallas activas. |
| US-SIM-401 | MPS/DBS | ICD aprobado; intercambio probado con archivos/API de referencia; se valida versiónado, errores y trazabilidad de sesión. |
| US-SIM-501 | Aceptacion | Cada UR/SR tiene método de verificación, evidencia, responsable y resultado FAT/SAT trazable. |

# 6. Plan de trabajo GIRA

Supuesto de planificacion: GIRA se organiza como ejecución incremental por epicas con integración progresiva. Las duraciones deben ajustarse cuando existan fechas contractuales, disponibilidad de hardware y definicion cerrada de MPS/DBS.

| Gira | Objetivo | Entregables principales | Lider | Duracion ref. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G0 | Alíneacion y baseline | UR/SR, arquitectura inicial, backlog, matriz de trazabilidad | Software + Sistemas | 2 semanas |
| G1 | Prototipo tecnico | Banco de visual, force feedback, electrónica modular y estructura mecánica de prueba | Todas | 4-6 semanas |
| G2 | Cabina integrada 1 | Primera cabina operativa con instructor, visual, mandos y readiness | Todas | 8-10 semanas |
| G3 | Multiestacion | Tres estaciones enlazadas, formacion, control maestro y escenarios compartidos | Software + Red + Integración | 6-8 semanas |
| G4 | MPS/DBS e instrucción | ICD cerrado, import/export, registro sesión, catálogo de fallas y ATC | Software + QA | 4-6 semanas |
| G5 | Verificación FAT/SAT | Evidencia por SR, pruebas de aceptación, manuales y cierre de pendientes | QA + Todas | 4 semanas |

| Epica | Nombre | Area lider | Alcance | SR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EPIC-SW-01 | Nucleo de simulación y escenarios | Software | Motor de sesión, escenarios, clima, combustible, emergencias y acrobacia. | SR-003, SR-005, SR-006, SR-007, SR-019, SR-032 |
| EPIC-SW-02 | Estacion instructor y ATC | Software | HMI de instructor, fallas, reposicionamiento, monitoreo, reinicio, comunicación ATC y bitacora. | SR-010, SR-011, SR-012, SR-013, SR-014, SR-015, SR-031, SR-035 |
| EPIC-SW-03 | Multiestacion e interoperabilidad | Software | Red de tres simuladores, control maestro, integración MPS/DBS e ICD. | SR-016, SR-017, SR-018, SR-020, SR-026 |
| EPIC-EL-01 | Arquitectura eléctrica y energía | Electrónica | Distribucion eléctrica, UPS, protecciones, panel eléctrico, cableado y readiness eléctrico. | SR-025, SR-028, SR-033, SR-034 |
| EPIC-EL-02 | Mandos, sensores y actuadores | Electrónica | Baston, pedales, sensores, force feedback, actuadores de fallas y interfaces físicas. | SR-008, SR-009, SR-012, SR-022 |
| EPIC-FW-01 | Firmware de módulos de cabina | Firmware | Controladores, buses, diagnostico, watchdog, comandos de actuadores y telemetría local. | SR-008, SR-009, SR-012, SR-033, SR-034 |
| EPIC-MEC-01 | Estructura cabina y ergonomía | Mecánica | Cabina física, base fija, soportes, paneles, accesos y ergonomía de entrenamiento. | SR-002, SR-004, SR-027, SR-028, SR-029 |
| EPIC-MEC-02 | Integración física y transportabilidad | Mecánica | Ruedas/anclajes, layout de montaje, mantenibilidad Nivel 1 y condiciones de instalacion. | SR-027, SR-029, SR-030 |
| EPIC-QA-01 | Verificación y aceptación | QA/Sistemas | Matriz UR-SR-US, FAT/SAT, evidencias, criterios de latencia, catálogo de fallas y manuales. | SR-023, SR-036, SR-037 |

# 7. Backlog detallado por epica

## EPIC-SW-01 - Nucleo de simulación y escenarios

| Feature | Entregable | Tareas | DoD |
| --- | --- | --- | --- |
| FEAT-SW-01.1 | Modelo de sesión | - Definir estados de sesión - Implementar start/pause/reset - Persistir configuración base | Sesion reproducible con eventos registrados. |
| FEAT-SW-01.2 | Escenarios normales/emergencia | - Definir catálogo inicial - Implementar carga de escenario - Validar transiciones normal/anormal/emergencia | Escenarios cargan sin reinicio completo y quedan trazados. |
| FEAT-SW-01.3 | Clima y visibilidad | - Definir variables - Exponer controles a instructor - Probar impacto visual y de vuelo | Cambios son observables y quedan en bitacora. |
| FEAT-SW-01.4 | Combustible y performance | - Modelar consumo - Mostrar estado - Probar efectos en rendimiento | Variacion de combustible afecta parametros definidos. |

## EPIC-SW-02 - Estacion instructor y ATC

| Feature | Entregable | Tareas | DoD |
| --- | --- | --- | --- |
| FEAT-SW-02.1 | HMI instructor | - Wireframe operativo - Implementar panel clima/fallas/reposicion - Roles y permisos básicos | Instructor opera funciones mínimas desde una sola interfaz. |
| FEAT-SW-02.2 | Monitoreo alumno | - Definir telemetría mínima - Implementar panel tiempo real - Alarmas/eventos relevantes | Instructor visualiza estado sin degradar simulación. |
| FEAT-SW-02.3 | ATC y comunicaciónes | - Definir flujo instructor-alumno - Integrar canal de voz o intercom - Registrar eventos de comunicación | Comunicación opera durante sesión y se valida en prueba. |

## EPIC-SW-03 - Multiestacion e interoperabilidad

| Feature | Entregable | Tareas | DoD |
| --- | --- | --- | --- |
| FEAT-SW-03.1 | Sesion de tres estaciones | - Definir sincronización mínima - Implementar descubrimiento/configuración - Prueba con tres nodos | Tres estaciones comparten estado de formacion. |
| FEAT-SW-03.2 | Control maestro | - Definir arbitraje - Bloquear controles secundarios - Gestionar pérdida de lider | Solo una estacion controla escenario global. |
| FEAT-SW-03.3 | ICD MPS/DBS | - Definir datos y formato - Definir versiónado/errores - Crear simuladores de prueba | ICD aprobado antes de integración real. |
| FEAT-SW-03.4 | Import/export | - Importar plan desde MPS - Exportar telemetría a DBS - Validar casos de error | Flujo completo MPS-SIM-DBS probado con dataset de referencia. |

## EPIC-EL-01 - Arquitectura eléctrica y energía

| Feature | Entregable | Tareas | DoD |
| --- | --- | --- | --- |
| FEAT-EL-01.1 | Distribucion eléctrica | - Diagrama unifilar - Seleccion protecciones - Plan de cableado y conectores | Diseño revisado y listo para prototipo. |
| FEAT-EL-01.2 | UPS y apagado controlado | - Dimensionar UPS - Definir senalizacion - Probar corte y shutdown | Sistema apaga sin pérdida critica de estado. |
| FEAT-EL-01.3 | Readiness eléctrico | - Sensar estados relevantes - Reportar fallas - Integrar HMI | Preflight muestra energía/protecciones/fallas. |

## EPIC-EL-02 - Mandos, sensores y actuadores

| Feature | Entregable | Tareas | DoD |
| --- | --- | --- | --- |
| FEAT-EL-02.1 | Force feedback | - Seleccion actuadores/drivers - Banco de cargas - Curvas de esfuerzo | Baston y pedales responden a comandos medidos. |
| FEAT-EL-02.2 | Paneles y sensores | - Mapa de entradas/salidas - Prototipo panel - Prueba de rebote/calibracion | Entradas se leen con estabilidad definida. |
| FEAT-EL-02.3 | Actuacion de fallas | - Arquitectura segura - Prueba actuador disyuntor/senal equivalente - Fail-safe | Falla física simulada sin riesgo para usuario/equipo. |

## EPIC-FW-01 - Firmware de módulos de cabina

| Feature | Entregable | Tareas | DoD |
| --- | --- | --- | --- |
| FEAT-FW-01.1 | Comunicación módulo-host | - Definir protocolo - Implementar parser - Pruebas de latencia y reconexion | Módulo se recupera ante pérdida temporal de enlace. |
| FEAT-FW-01.2 | Control force feedback | - Loop de control - Limites y rampas - Telemetria de esfuerzo | Control opera dentro de limites seguros. |
| FEAT-FW-01.3 | Diagnostico y watchdog | - Autotest - Codigos de error - Watchdog y estado seguro | Falla de firmware lleva a estado seguro reportado. |

## EPIC-MEC-01 - Estructura cabina y ergonomía

| Feature | Entregable | Tareas | DoD |
| --- | --- | --- | --- |
| FEAT-MEC-01.1 | Arquitectura cabina | - Layout ergonómico - Revisión antropometrica - Interfaces con visual y controles | Piloto accede controles sin interferencias. |
| FEAT-MEC-01.2 | Base fija y soportes | - Calculo/pre-dimensionamiento - Soportes de cabina/visor - Revisión vibracion/rigidez | Estructura estable para uso repetido. |
| FEAT-MEC-01.3 | Paneles modulares | - Definir módulos - Puntos de fijacion - Accesos mantención | Módulo se retira para Nivel 1 sin desmontaje mayor. |

## EPIC-MEC-02 - Integración física y transportabilidad

| Feature | Entregable | Tareas | DoD |
| --- | --- | --- | --- |
| FEAT-MEC-02.1 | Ruedas y anclajes | - Seleccion componentes - Prueba de traslado - Bloqueo y nivelacion | Cabina se traslada y fija de forma segura. |
| FEAT-MEC-02.2 | Condiciones instalacion | - Espacio y accesos - Puntos energía/red - Checklist instalacion | Sitio puede aprobarse antes de despliegue. |
| FEAT-MEC-02.3 | Mantenibilidad Nivel 1 | - Checklist tareas - Etiquetado - Acceso a panel eléctrico/electrónica | Usuario entrenado ejecuta inspeccion básica. |

## EPIC-QA-01 - Verificación y aceptación

| Feature | Entregable | Tareas | DoD |
| --- | --- | --- | --- |
| FEAT-QA-01.1 | Matriz trazabilidad | - Mapear UR-SR-US-DoD - Asignar método verificación - Definir evidencia por requisito | 100% UR/SR con evidencia esperada. |
| FEAT-QA-01.2 | Plan FAT | - Casos de prueba - Criterios pass/fail - Registro de incidencias | FAT ejecutable con datos y responsables. |
| FEAT-QA-01.3 | Plan SAT | - Checklist instalacion - Pruebas sitio - Cierre pendientes | SAT demuestra operación en entorno final. |
| FEAT-QA-01.4 | Catálogo de fallas | - Lista mínima - Efectos esperados - Pruebas por falla | Fallas entrenables verificadas y documentadas. |

# 8. Matriz RACI resumida

| Area | Responsable principal | Apoya | Aprueba | Evidencia mínima |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Software | Lider software SIM | Firmware, QA, Sistemas | Arquitectura/Sistemas | Repositorio, build, pruebas funcionales, registro de sesión. |
| Electrónica | Lider electrónica | Firmware, Mecánica, QA | Arquitectura/Sistemas | Esquematicos, BOM, pruebas banco, seguridad eléctrica. |
| Firmware | Lider firmware | Electrónica, Software, QA | Arquitectura/Sistemas | Versión firmware, protocolo, logs, pruebas reconexion/watchdog. |
| Mecánica | Lider mecánica | Electrónica, Ergonomía, QA | Arquitectura/Sistemas | Modelos, planos, inspeccion, pruebas traslado/acceso. |
| QA/Sistemas | Lider verificación | Todas las areas | Cliente/Programa | Matriz trazabilidad, FAT/SAT, no conformidades y cierre. |

# 9. Riesgos y cierres requeridos

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigacion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | MPS/DBS sigue TBD | Alta | Alta | Cerrar ICD temprano en G0-G1; usar simuladores de interfaz. |
| R-02 | Certificacion vs alíneacion FTD | Alta | Media | Mantener lenguaje de alíneacion hasta mandato contractual formal. |
| R-03 | Latencia MR <=150 ms | Media | Alta | Definir escenario de prueba, instrumentacion y presupuesto de latencia por componente. |
| R-04 | Force feedback seguro y realista | Media | Alta | Banco de pruebas, limites de firmware y validacion incremental. |
| R-05 | Integración tres estaciones | Media | Alta | Prototipo red temprano y pruebas de pérdida/reconexion. |
| R-06 | Mantenibilidad Nivel 1 | Media | Media | Validar accesos con mantenedor y checklist antes de congelar diseño mecanico. |

# 10. Siguiente ciclo recomendado

Validar esta línea base con los responsables de sistemas, software, electrónica, firmware y mecánica.

Congelar UR/SR v0.2 y abrir matriz de trazabilidad UR-SR-US-DoD.

Cerrar definiciones TBD críticas: MPS/DBS, catálogo mínimo de fallas, protocolo módulo-host, presupuesto de latencia y criterios FAT/SAT.

Convertir cada feature del backlog en tickets con estimación, dependencia, responsable, evidencia esperada y sprint objetivo.

# Anexo A - Trazabilidad UR a SR

| UR | SR relacionados |
| --- | --- |
| UR-SIM-001 | SR-001, SR-002, SR-005, SR-019 |
| UR-SIM-002 | SR-005, SR-006, SR-010, SR-011, SR-012, SR-015, SR-017, SR-019, SR-036 |
| UR-SIM-003 | SR-004, SR-008, SR-009, SR-023, SR-025, SR-037 |
| UR-SIM-004 | SR-002, SR-003, SR-021, SR-022, SR-023 |
| UR-SIM-005 | SR-010, SR-011, SR-012, SR-013, SR-014, SR-015, SR-031, SR-035 |
| UR-SIM-006 | SR-016, SR-017, SR-018 |
| UR-SIM-007 | SR-027, SR-030 |
| UR-SIM-008 | SR-028, SR-029, SR-033 |
| UR-SIM-009 | SR-020, SR-026, SR-031 |
| UR-SIM-010 | SR-001, SR-008, SR-009, SR-021, SR-022, SR-023 |